100年教學卓越計晝

- 大葉大學「『師徒導師』結合『業師、校友及志工』輔導計畫」實施辦法

計畫依據：子計畫A-2：精進師徒導師全方位關懷與輔導機制

一、目的：本校為推動師徒導師結合業界師資、校友及志工等業界導師，整合組成「學生輔導團」，輔導學生專業學習與發展、生活與心理適應、人際關係、時間管理、態度與價值觀、職場實務及生涯規劃，或其他與提升學生就業競爭力相關之議題。

二、輔導對象：各系所日間部學生。

三、「學生輔導團」組成：各系所由三位師徒導師協同組成一個輔導團，並指定其中一人為團長；另邀請業師、校友、或志工等共計三位業界導師協同輔導；每一輔導團導師共計六人組成。

四、推動計畫：

- 100學年度第一學期：完成10個學生輔導團

  - 即日起接受計畫申請，9月30前截止收件。「大葉師徒導師結合業師、校友及志工導師輔導計畫書（如附件一）」請繳送至學務處學生發展輔導組（M203）。

  - 10月4日前完成計畫審查，並公告計畫通過訊息。

  - 10月期間計畫密集執行。

  - 11月中以前完成輔導計畫「執行成果紀錄表（如附件二）」與經費核銷。

- 100學年度為初步推動期，預計各系所至少推動一個「學生輔導團」，組成至少30個學生輔導團，全校至少達100位業界導師。

五、「業師、校友及志工導師」工作責任：協助師徒導師，輔導學生專業學習與發展、生活與心理適應、人際關係、時間管理、態度與價值觀、職場實務及生涯規劃，或其他與提升學生就業競爭力相關之議題。

六、「業師、校友及志工導師」敦聘：計畫實施由學生事務處學生發展輔導組規劃與推動；每個「學生輔導團」中業師、校友、或志工等三位業界導師，由各系所邀請與推薦，並經學務處學生發展輔導組審核通過後，提請校長核定並敦聘。

七、經費預估與獎勵機制：推動初期，每位「業師、校友或志工導師」輔導20位學生，「業師、校友及志工導師」輔導工作費採每小時$500元鐘點費計算，每個學生輔導團的經費預估，詳見本實施辦法之表1。每位參與計畫的校內師徒導師，於計畫執行完成後將由學務處發給「輔導及服務證明」供教師評鑑時使用。

八、輔導活動規劃：「學生輔導團」活動時間以每星期三第七、八節為原則，亦得依照各學生輔導團自行調配適當時間，每學期「學生輔導團」活動至少應包括：

- 學生輔導團輔導知能研習與協調會：「學生輔導團」需安排「學生輔導團輔導知能研習與協調會」，並邀請參與計畫的師徒導師與業界導師一同出席，並請完成「執行成果紀錄表」；學務處學生發展輔導組將提供導師輔導知能相關資訊。（業界導師出席1hr）

- 業界導師與學生相見歡座談會：由各「學生輔導團」導師們自行協調與規劃；並請完成「執行成果紀錄表」。（業界導師出席1hr）

- 業界導師專題講座或座談（兩場，共計4hr）：由師徒導師主持，主題包括專業學習與發展、生活與心理適應、人際關係、時間管理、態度與價值觀、職場實務及生涯規劃，或其他與提升學生就業競爭力相關之主題；並請完成「執行成果紀錄表」。

- 業界導師與所輔導學生個別晤談：輔導晤談場所請各系所協調適當場地，輔導晤談時程規劃請各「學生輔導團」導師們共同協調安排；晤談輔導主題包括專業學習與發展、生活與心理適應、人際關係、時間管理、態度與價值觀、職場實務及生涯規劃，或其他與提升學生就業競爭力相關之主題；並請完成「晤談紀錄表（如附件三）」。（每位學生至少一次，每次0.5hr，共計10hr）

- 各「學生輔導團」於每學期最後一場團體活動後，針對所有師徒導生進行「學生輔導團活動意見回饋」評量（學輔組將另設計評量問卷）。

- 「學生輔導團輔導工作期末協調會」，所有輔導團的師徒導師與業界導師均需出席，討論本學期輔導工作成效，提出意見回饋作為後續本辦法修改之依據，並請完成「執行成果紀錄表」。（業界導師出席1hr）

九、經費來源：經費來源為教學卓越計畫「子計畫A-2：精進師徒導師全方位關懷與輔導機制」；業界導師輔導工作費，已包含業界導師出席知能研習與協調會、相見歡座談會、專題講座或座談、與學生晤談、及車馬費等費用；經費核銷請各「學生輔導團」團長負責彙整「執行成果紀錄表」、「簽到表（如附件四）」、「晤談紀錄表」、「演講鐘點費領據（如附件五）」、及意見回饋評量等資料，提交學生發展輔導組進行核銷。

十、轉介資源：業界導師與師徒導師如遇有特殊個案或問題需專業協助時，應及時轉介學生發展輔導組、或相關單位之人員。

十一、業務承辦人：

- 相關問題請洽學務處學生發展輔導組

- 聯絡電話04-8511888轉1221至1225

十二、本辦法經學務會議通過後，公佈實施。

表1 每個學生輔導團經費預估

| 輔導活動名稱 | 輔導時數 | 補助業界導師人數 | 補助時數 | 經費計算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 學生輔導團輔導知能研習與協調會 | 1小時 | 3位 | 3小時 | 每小時$500元鐘點費＊時數 |
| 業界導師與學生相見歡座談會 | 1小時 | 3位 | 3小時 |  |
| 業界導師專題講座或座談 | 4小時（2場各2小時） | 1位 | 4小時 |  |
| 業界導師與所輔導學生個別晤談 | 10小時（以20人計，每位0.5小時） | 3位 | 30小時 |  |
| 學生輔導團輔導工作期末協調會 | 1小時 | 3位 | 3小時 |  |
| 合計 |  |  | 43小時 | $21,500 |